Информация о ходе реализации проекта

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования»

в ГБОУ СПО МО «Балашихинский индустриально-технологический техникум»

| № п/п по «дорожной карте» проекта | Наименование мероприятия по «дорожной карте» проекта | Результаты | Планирование ключевых мероприятий реализации проекта в 2015 году | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Разработка экспериментальных программ ресурсного обеспечения, обеспечивающих реализацию дуального образования | Программа перехода ГБОУ СПО МО "БИТТ" на дуальное образование "Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования, на 2013-2017г. на педагогическом совете № 3 от 31.01.2014 г. | Подведение итогов I этапа (2013 - 2014 уч. года) Программы: 2. Реализация II этапа Программы: - Корректировка образовательных программ под потребности работодателей. - Модернизация материально-технической базы для реализации образовательных программ. - Реализация мероприятий по повышению квалификации производственных и педагогических работников. - Организация набора и подготовки рабочих кадров по подготовленным в рамках проекта образовательным программам. - Оценка промежуточных и итоговых результатов проекта. |  |
| 1.5. | Инвентаризация образовательных программ на предмет их соответствия требованиям работодателей и внедрения дуального обучения | 151902.04 "Токарь - универсал" - Программа ДПО "Токарь" (3 -5 мес.) | Разработка ОПОП 151901 "Технология машиностроения". |  |
| 1.6. | Разработка плана повышения квалификации инженерно- педагогических работников по дуальному обучению, в том числе с учетом стажировок на предприятии и плана мероприятий АСИ | 1) Прошли стажировку на ОАО АК "Рубин" 5 сотрудников: Еремина Г.В. Соляной С.В. Бодняр Г.С. Рудик А.А. Малышева Н.А. 2) Прошли обучающий семинар в ФГАУ ФИРО по теме: "Разработка и экспертиза основных профессиональных образовательных программ СПО с использованием элементов дуального обучения" 2 сотрудника: -Еремина Г.В. - зам. директора по УПР, -Гринёва Р.Н. - зам. директора по УР 3) Закончили курсы повышения квалификации в количестве 72 час. в ФГАУ ФИРО "Разработка и экспертиза основных профессиональных образовательных программ СПО с использованием элементов дуального обучения" 2 сотрудника Еремина Г.В., зам. директора по УПР, Гринёва Р.Н.,зам. директора по УР | Проучить на курсах повышения квалификации по теме: "Разработка и экспертиза основных профессиональных образовательных программ СПО с использованием элементов дуального обучения" 3 педагических работников, участников реализации программы. |  |
| 1.7. | Разработка плана повышения квалификации (переподготовки) работников предприятия - участника проекта по дуальному обучению | Сделана заявка в ГБОУ ВПО МГОГИ на курсы повышения квалификации по программе психолого- педагогического блока на 2-х работников ОАО АК "Рубин" Ерукова А.П. инженера - технолога, Ильюхина В.Ф., начальника бюро подготовки кадров. | Прохождение курсов повышения квалификации по программе психолого - педагогического блока на базе ГБОУ ВПО МГОГИ работников ОАО АК "Рубин" |  |
| 1.8. | Организация работы по закупке оборудования в рамках утвержденного Плана экспериментальных программ ресурсного обеспечения | Закуплено оборудование для организации дуального обучения в 2014г. на сумму 10.270.200руб.: - Станок для заточки резцов PROMA ON -800 - Токарный станок SPI - 3000S - Аппаратный комплекс для электронного обучения в профессиональных образовательных организациях |  |  |
| 1.10. | Организация экспертизы актуализированных и новых образовательных программ в Научно- методическом центре университета «Дубна» | Направлена для экспертизы ОПОП 151902.04 "Токарь - универсал" | - Организация экспертизы ОПОП 151901 "Технология машиностроения". - Получение экспертизы НМЦ "Дубна" на ОПОП 151902.04 "Токарь – универсал." |  |
| 1.12. | Организация учебных современно оснащенных производственных площадок, учебных центров, технопарков | Создание Учебного центра подготовки кадров на 20 ученических мест на базе ОАО АК «Рубин» (открытие состоялось 02.09.2014г.) | -Создание новых лабораторий на базе ОУ по специальности «Технология машиностроения». |  |
| 1.14. | Апробация актуализированных (новых) образовательных программ дуального обучения |  | - Утверждение новых учебных планов по профессии «Токарь-универсал» в ГБОУ ВПО МО АСОУ с учетом особенностей дуального обучения. |  |
| 1.16. | Разработка и внедрение модели профессиональной ориентации школьников и молодежи в Московской области с привлечением работодателей | - Создание и трансляция видеороликов о ГБОУ СПО МО «БИТТ» и ОАО АК «Рубин» по местному телевидению. - День открытых дверей. -Городские конкурсы профмастерства. - Участие в 5 научно-практическом форуме промышленников, предпринимателей, научной, студенческой и учащейся молодежи «Инновационные технологии, творчество, прогресс». Публикация в газете «Факт»№55 от 05.09.2014г. «ОАО АК «Рубин» открывает Центр подготовки кадров». -Размещение информации об открытии учебного центра, созданного на базе ОАО АК «Рубин». -Участие в Межрайонной Ярмарке вакансий. - Участие в областном семинаре «Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций». -Проведение уроков занятости для обучающихся МОУ г/о Балашиха в ГУ МО «Балашихинском центре занятости населения». - Размещение на сайте информации о реализуемых профессиях, совместных мероприятиях и т.д. - Трансляция презентаций и видеоролика о ГБОУ СПО МО «БИТТ» в Центре занятости, техникуме, МОУ г/о Балашиха. - Совместная профориентационная работа техникума и ОАО АК «Рубин» в МОУ г/о Балашиха. - Открытый эфир на местном телевидении представителя ОАО АК «Рубин» и ГБОУ СПО МО «БИТТ» «Встреча: лицом к лицу». - Освещение интересных событий, проходивших в техникуме в СМИ и на телевидении. -Проведение экскурсии обучающихся 1 курса на ОАО АК «Рубин». -Реализация совместного плана работы с Балашихинским центром занятости. -Заключение с Балашихинским Центром занятости Соглашения о совместном сотрудничестве и партнерстве по реализации программ профессиональной ориентации, содействию трудоустройству выпускников. | - День открытых дверей. -Городской конкурс профмастерства по профессии «Токарь». - Участие в 6 научно-практическом форуме промышленников, предпринимателей, научной, студенческой и учащейся молодежи «Инновационные технологии, творчество, прогресс». -Участие в Межрайонной Ярмарке вакансий. -Проведение уроков занятости для обучающихся МОУ г/о Балашиха в ГУ МО «Балашихинском центре занятости населения». - Размещение на сайте информации о реализуемых профессиях, совместных мероприятиях и т.д. - Трансляция презентаций и видеоролика о ГБОУ СПО МО «БИТТ» в Центре занятости, техникуме, МОУ г/о Балашиха. - Совместная профориентационная работа техникума и ОАО АК «Рубин» в- Освещение интересных событий, проходивших в техникуме в СМИ и на телевидении. МОУ г/о Балашиха. |  |
| 1.17. | Организация школ наставничества и центров профориентации на базе образовательных организаций – участников проекта |  |  |  |
| 1.18. | Организация набора и обучения специалистов среднего звена по подготовленным в рамках пилотных проектов образовательным программам | 2013-2014 уч. г. – набор – 25 чел. контингент –52 чел. 2014 – 2015 уч. г. набор – 50 чел. контингент – 84 чел. | 2015- 2016г. – КЦП – 50 чел.: 25 – «Технология машиностроения» 25 – «Токарь – универсал» Контингент – 121 чел. |  |
|  | Перечень нормативных документов, которые были разработаны на уровне Ваших организаций | Разработка нормативно –правовой базы по дуальному обучению: - Организационная модель взаимодействия ГБОУ СПО МО «БИТТ» и ОАО АК «Рубин». -Положение о базовом предприятии в дуальной системе обучения. -Положение о мастере п/о – работнике базового предприятия(наставнике)ГБОУ СПО МО БИТТ. -Положение о производственном экзамене по результатам дуального обучения в ГБОУ СПО МО БИТТ. -Положение о добровольной сертификации профессиональных квалификаций выпускников, обученных по дуальной системе ГБОУ СПО МО БИТТ. -Положение о конкурсе на лучший практикоориентированный дипломный проект в рамках дуального образования ГБОУ СПО МО БИТТ. -Положение о моральном и материальном поощрении лучших преподавателей, мастеров п/о, выпускников по дуальной системе обучения. -Положение о производственной практике студентов в рамках дуальной системы подготовки кадров ГБОУ СПО МО БИТТ. -Положение о службе содействия трудоустройству выпускников, обученных по дуальной системе подготовки кадров ГБОУ СПО МО БИТТ. -Положение о порядке организации и проведении дуального обучения в ГБОУ СПО МО БИТТ. -Положение о мониторинге трудоустройства выпускников, обученных по дуальной системе подготовки кадров в ГБОУ СПО МО БИТТ. | -Инвентаризация и экспертиза нормативных документов на соответствие в НМЦ "Дубна". |  |
|  | Деятельность Вашей организации как федеральной инновационной площадки | -23 июля 2014г. приказ Министерства образования и науки РФ № 780- присвоен ГБОУ СПО МО «БИТТ» статус федеральной инновационной площадки. -Заключение договора государственного частного партнерства между ГБОУ СПО МО «БИТТ» и ОАО АК «Рубин». - Подписание соглашения о намерениях между ГБОУ СПО МО «БИТТ» и ОАО АК «Рубин». - Создание и работа рабочей группы из представителей ГБОУ СПО МО «БИТТ» по внедрению проекта. - Разработка совместного плана мероприятий ГБОУ СПО «БИТТ» и ОАО АК «Рубин». -Разработка модели взаимодействия ГБОУ СПО МО БИТТ и ОАО АК «Рубин» . -Назначение специалиста ОАО АК «Рубин» для проведения практических занятий с обучающимися. -Проведение родительского собрания по вопросу подписания трехстороннего договора между ОАО АК Рубин, техникумом и обучающимся. - Заключение 52 договоров о целевой подготовке квалифицированных кадров для ОАО АК «Рубин». -Формулирование и согласование с ОАО АК «Рубин» тем ВКР по профессии «Токарь-универсал». -Согласование с ОАО АК «Рубин» программы ГИА по профессии 151902.04 «Токарь - универсал». -Проведение практических квалификационных работ на базе ОАО АК «Рубин». | -Реализация 2 этапа внедрения Программы и выполнение совместного плана работы по дуальному обучению с ОАО АК «Рубин». |  |
|  | Тиражирование моделей дуального образования в рамках стратегии развития отраслей | Проведение региональной Школы молодого специалиста на тему: «Дуальное образование: инновационный путь взаимодействия с предприятиями» 28.05.2014г. Проведение методической выставки для пед. работников ПОО МО по теме: «Методическое сопровождение ФГОС 3 поколения и системы дуального обучения» 28.05.2014г. Участие в областном семинаре разработка моделей сетевого взаимодействия ПОО 04.03.2014г. Участие в международном семинаре система образования в Китае с 07.12.2014г. по12.12.2014г. Участие в мероприятиях по обмену опытом в рамках проекта по теме: «Изучение положительного опыта модернизации региональных систем профессионального образования 15 субъектов РФ в Республике Татарстан» Участие в установочном семинаре по теме: «Опыт модернизации программ профессионального образования в 15 субъектах РФ – участниках реализации федеральной целевой программы развития образования 2011- 2013 годов» 29.10.2014г. Участие в семинаре по теме: « Роль контрольно – надзорной деятельности в системе подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена 21.10.2014г. -Участие в вебинаре по теме «Многофункциональный центр прикладных квалификаций как инновационная модель подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена приоритетных направлений экономики Московской области с учетом отраслевой специфики» -Организация совместной командировки представителей ОАО АК «Рубин» и ГБОУ СПО МО «БИТТ» с целью обмена опытом и установления партнерских отношений и сотрудничества на предприятия г. Мюнхен, готовящие кадры по дуальной системе профессионального образования. | Научно – практический семинар «Дуальное обучение: слияние традиций и инноваций» (из опыта работы) для ОУ, участников проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования». -Размещение на сайте техникума материалов по внедрению дуального обучения. |  |